## עלויות שכר צוות
| חישוב עלויות שכר לצוות הפרויקט |  |  | שעות תקן חודשיות
| העמסות ועלויות מעביד |  |  | 170
137.3%
תפקיד | שכר ברוטו לעובד | העמסות | רכב | עלות מעביד | עלות לשעה
מנהל פרויקט | 36000 | 13320 | 4300 | 53620 | 315.4118
ראש צוות | 32000 | 11840 | 4300 | 48140 | 283.1765
PMO | 18000 | 6660 |  | 24660 | 145.0588
מנתח מערכות | 28000 | 10360 | 4300 | 42660 | 250.9412
מיישם | 28000 | 10360 |  | 38360 | 225.6471 | רכב | 4300
מפתח - תכניתן | 27700 | 10249 |  | 37949 | 223.2294
תשתיות + אבטחת מידע | 32000 | 11840 | 4300 | 48140 | 283.1765
מדריך/מטמיע | 13000 | 4810 |  | 17810 | 104.7647
בודק | 14000 | 5180 |  | 19180 | 112.8235
מפתח - מיישם מתחיל | 13000 | 4810 |  | 17810 | 104.7647
עלויות מעביד ע"פ חוק במדינת ישראל | % מהשכר ברוטו |  | העמסות | % מהשכר ברוטו
פיצויים | 8.33% |  | מכפיל שכר | 128.3%
תגמולים | 5% |  | שונות - תקורות הנהלה | 9%
קרן השתלמות | 7.5% |  | סה"כ תוספת העמסות לשכר ברוטו | 137.3%
ביטוח לאומי מעביד | 6.5%
אובדן כושר עבודה | 1%
סה"כ | 28.33%

## מנהטן
גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים
# | שלב/חודש | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | היערכות- Prepare | bar: 0
2 | תיחום ותיחקור- Explore | bar: 1 to 4
3 | מימוש- Build (אפיון מפורט, בניה, הסבות) | bar: 5 to גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 9
4 | בדיקות מסירה | bar: גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 8 to גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 10
הפצה- Deploy (בדיקות קבלה, היערכות לעלייה לאוויר) | bar: גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 10 to גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 11
5 | הדרכות | bar: גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 12
6 | הסבות | bar: 5 to גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 12
7 | עלייה לאוויר ותחילת תקופת האחריות
8 | ליווי משתמשים לאחר העלייה לאוויר | bar: גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 13 to גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 15
תמחור הקמת מערכת מידע לארגון
הדגמת תמחור הקמת מערכת SAP ERP לארגון: מודולים פיננסיים לוגיסטיים וניהול נכסי נדלן
מודל תמחור מנהטן
מודל חישוב תקציב לפרויקט — כמו "סל תקציבי" לפרויקט או משאב.
יכולה לייצג שעת עבודה, יום עבודה, או תמחור לפי חבילה קבועה מראש.
משמש לבניית תקציבי פרויקטים בצורה פשוטה ואחידה.
סטנדרטיזציה: ליצור אחידות בין פרויקטים שונים – כל פרויקט מתומחר על בסיס אותה יחידת בסיס.
פישוט תמחור: במקום לחשב עלויות לפי מאות פריטים, "מנהטן" מאגד בתוכו חבילת עלויות קבועה.
שקיפות מול הנהלה: קל יותר להציג ולהשוות בין פרויקטים לפי כמות "מנהטנים" שנדרשים.
שלב א- | פריסת לוז הפרויקט ופעילויות הערסל לפי חודשים | bar: 0
פריסת היקפי משרה לפי בעלי תפקידים בכל חודש | bar: 0
|  | הנהלת הפרויקט |  |  | מיישמי מודולים פונקציוטנאליים - יעודיים
חודש בפרויקט | שלב בפרויקט/תפקיד בצוות הפרויקט | מנהל פרויקט | PMO | ארכיטקט/CTO | FI | CO | FM | MM | RE | SD | הרשאות | work Flow מיישם | ABAP מתכנת | BASIS | הדרכה | ליווי | סה"כ חודשי אדם
[5 empty] | Financial Accounting | Controlling | Funds | Materials Managemen | Real Estate | Sales and Distribution
[5 empty] | הנה"ח | בקרת עלויות | תקציב | לוגיסטי- מלאי ורכש | נדלנ ונכסים | מכירות והפצה |  |  | תכניתן | תשתיות | מדריך | מטמיע
0 | התארגנות/הערכות | 0: 40%; 1: 60%; 2: 50%; גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 15: 1.5
1 | אפיון - HLD | 60% | 60% | 50% | 150% | 40% | 33% | 150% | 80% | 40% | 40% |  | 0% | 25% |  |  | 7.28
2 | אפיון - HLD | 60% | 60% | 50% | 150% | 40% | 33% | 150% | 80% | 40% | 40% |  | 0% | 25% |  |  | 7.28
3 | אפיון - DD | 60% | 60% | 50% | 150% | 40% | 33% | 150% | 80% | 40% | 40% |  | 0% | 25% |  |  | 7.28
4 | אפיון - DD | 60% | 60% | 50% | 150% | 40% | 33% | 150% | 80% | 40% | 40% |  | 0% | 25% |  |  | 7.28
5 | יישום | 60% | 60% | 33% | 150% | 40% | 33% | 150% | 80% | 40% | 40% | 100% | 200% | 25% |  |  | 10.11
6 | יישום | 60% | 60% | 33% | 150% | 40% | 33% | 150% | 80% | 40% | 40% | 100% | 200% | 25% |  |  | 10.11
7 | יישום | 60% | 60% | 33% | 150% | 40% | 33% | 150% | 80% | 40% | 40% | 100% | 200% | 25% |  |  | 10.11
8 | יישום | 60% | 60% | 33% | 150% | 40% | 33% | 150% | 80% | 40% | 40% | 100% | 200% | 25% |  |  | 10.11
9 | יישום | 60% | 60% | 33% | 150% | 40% | 33% | 150% | 80% | 40% | 40% | 100% | 200% | 25% |  |  | 10.11
10 | בדיקות מסירה | 60% | 60% | 33% | 150% | 40% | 33% | 150% | 80% | 40% | 40% | 100% | 100% | 25% |  |  | 9.11
11 | בדיקות קבלה+הכנת חומרי הדרכה | 60% | 60% | 33% | 150% | 40% | 33% | 150% | 80% | 40% | 40% | 100% | 0% | 25% | 100% |  | 9.11
12 | הדרכות משתמשים | 60% | 60% | 33% | 150% | 40% | 33% | 150% | 80% | 40% | 40% |  | 0% | 25% | 1000% |  | 17.11
1 | אחריות- 1 + ליווי משתמשים | 40% | 40% |  | 20% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  | 500% | 7.1
2 | אחריות- 2 + ליווי משתמשים | 40% | 40% |  | 20% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  | 300% | 5.1
3 | אחריות- 3 + ליווי משתמשים | 40% | 40% |  | 20% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  | 200% | 4.1
4 | 4 |  | 20% |  | 20% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  |  | 1.5
5 | 5 |  | 20% |  | 20% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  |  | 1.5
6 | 6 |  | 20% |  | 20% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  |  | 1.5
7 | 7 |  | 20% |  | 20% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  |  | 1.5
8 | 8 |  | 20% |  | 20% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  |  | 1.5
9 | 9 |  | 20% |  | 20% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  |  | 1.5
10 | 10 |  | 20% |  | 20% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  |  | 1.5
11 | 11 |  | 20% |  | 20% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  |  | 1.5
12 | 12 |  | 20% |  | 20% |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% |  |  |  | 1.5
| סה"כ חודשי אדם בפרויקט | 8 | 8.2 | 5.14 | 18.2 | 4.8 | 4.06 | 18.2 | 9.8 | 5 | 4.9 | 7 | 11.2 | 3 | 11 | 5 | 116.5
[6 empty] | שעות תקן לחודש | 170
חודש בפרויקט | שלב בפרויקט/תפקיד בצוות הפרויקט | מנהל פרויקט | PMO | ארכיטקט/CTO | FI | CO | FM | MM | RE | SD | הרשאות | work Flow מיישם | ABAP מתכנת | BASIS | הדרכה | ליווי | סה"כ חודשי אדם
0 | התארגנות/הערכות | 68 | 102 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
1 | אפיון - HLD | 102 | 102 | 85 | 255 | 68 | 56.1 | 255 | 136 | 68 | 68 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 1237.6
2 | אפיון - HLD | 102 | 102 | 85 | 255 | 68 | 56.1 | 255 | 136 | 68 | 68 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 1237.6
3 | אפיון - DD | 102 | 102 | 85 | 255 | 68 | 56.1 | 255 | 136 | 68 | 68 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 1237.6
4 | אפיון - DD | 102 | 102 | 85 | 255 | 68 | 56.1 | 255 | 136 | 68 | 68 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 1237.6
5 | יישום | 102 | 102 | 56.1 | 255 | 68 | 56.1 | 255 | 136 | 68 | 68 | 170 | 340 | 42.5 | 0 | 0 | 1718.7
6 | יישום | 102 | 102 | 56.1 | 255 | 68 | 56.1 | 255 | 136 | 68 | 68 | 170 | 340 | 42.5 | 0 | 0 | 1718.7
7 | יישום | 102 | 102 | 56.1 | 255 | 68 | 56.1 | 255 | 136 | 68 | 68 | 170 | 340 | 42.5 | 0 | 0 | 1718.7
8 | יישום | 102 | 102 | 56.1 | 255 | 68 | 56.1 | 255 | 136 | 68 | 68 | 170 | 340 | 42.5 | 0 | 0 | 1718.7
9 | יישום | 102 | 102 | 56.1 | 255 | 68 | 56.1 | 255 | 136 | 68 | 68 | 170 | 340 | 42.5 | 0 | 0 | 1718.7
10 | בדיקות מסירה | 102 | 102 | 56.1 | 255 | 68 | 56.1 | 255 | 136 | 68 | 68 | 170 | 170 | 42.5 | 0 | 0 | 1548.7
11 | בדיקות קבלה+הכנת חומרי הדרכה | 102 | 102 | 56.1 | 255 | 68 | 56.1 | 255 | 136 | 68 | 68 | 170 | 0 | 42.5 | 170 | 0 | 1548.7
12 | הדרכות משתמשים | 102 | 102 | 56.1 | 255 | 68 | 56.1 | 255 | 136 | 68 | 68 | 0 | 0 | 42.5 | 1700 | 0 | 2908.7
1 | אחריות- 1 + ליווי משתמשים | 68 | 68 | 0 | 34 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 850 | 1207
2 | אחריות- 2 + ליווי משתמשים | 68 | 68 | 0 | 34 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 510 | 867
3 | אחריות- 3 + ליווי משתמשים | 68 | 68 | 0 | 34 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 340 | 697
4 | 4 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 255
5 | 5 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 255
6 | 6 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 255
7 | 7 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 255
8 | 8 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 255
9 | 9 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 255
10 | 10 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 255
11 | 11 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 255
12 | 12 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | 17 | 34 |  |  |  | 255
| סה"כ שעות עבודה בפרויקט | 1292 | 1326 | 873.8 | 3060 | 816 | 673.2 | 3060 | 1632 | 816 | 816 | 1190 | 1870 | 510 | 1870 | 0 | 19805
[16 empty] | שעות תקן לחודש | 170
שלב ב- | פריסת לוז הפרויקט ופעילויות הערסל לפי חודשים | גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 14: חודשי אדם לפרויקט; גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 15: 116.5
| הכנסת עלויות המשאבים לפי בעלי תפקידים בכל חודש | גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 14: סהכ שעות לפרויקט; גאנט שלדי להקמת מערכת ERP SAP ארגונית פיננסי לוגיסטי לארגון של 180 משתמשים 15: 19805
עלות לשעה בש"ח |  | 315 | 145 | 364 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 283 | 226 | 223 | 283 | 105 | 105
חודש בפרויקט | שלב בפרויקט/תפקיד בצוות הפרויקט | מנהל פרויקט | PMO | ארכיטקט/CTO | FI | CO | FM | MM | RE | SD | הרשאות | work Flow מיישם | ABAP מתכנת | BASIS | הדרכה | ליווי | סה"כ בש"ח לחודש
0 | התארגנות/הערכות | 21420 | 14790 | 30940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67150
1 | אפיון - HLD | 32130 | 14790 | 30940 | 57630 | 15368 | 12678.6 | 57630 | 30736 | 15368 | 19244 | 0 | 0 | 12027.5 | 0 | 0 | 298542.1
2 | אפיון - HLD | 32130 | 14790 | 30940 | 57630 | 15368 | 12678.6 | 57630 | 30736 | 15368 | 19244 | 0 | 0 | 12027.5 | 0 | 0 | 298542.1
3 | אפיון - DD | 32130 | 14790 | 30940 | 57630 | 15368 | 12678.6 | 57630 | 30736 | 15368 | 19244 | 0 | 0 | 12027.5 | 0 | 0 | 298542.1
4 | אפיון - DD | 32130 | 14790 | 30940 | 57630 | 15368 | 12678.6 | 57630 | 30736 | 15368 | 19244 | 0 | 0 | 12027.5 | 0 | 0 | 298542.1
5 | יישום | 32130 | 14790 | 20420.4 | 57630 | 15368 | 12678.6 | 57630 | 30736 | 15368 | 19244 | 38420 | 75820 | 12027.5 | 0 | 0 | 402262.5
6 | יישום | 32130 | 14790 | 20420.4 | 57630 | 15368 | 12678.6 | 57630 | 30736 | 15368 | 19244 | 38420 | 75820 | 12027.5 | 0 | 0 | 402262.5
7 | יישום | 32130 | 14790 | 20420.4 | 57630 | 15368 | 12678.6 | 57630 | 30736 | 15368 | 19244 | 38420 | 75820 | 12027.5 | 0 | 0 | 402262.5
8 | יישום | 32130 | 14790 | 20420.4 | 57630 | 15368 | 12678.6 | 57630 | 30736 | 15368 | 19244 | 38420 | 75820 | 12027.5 | 0 | 0 | 402262.5
9 | יישום | 32130 | 14790 | 20420.4 | 57630 | 15368 | 12678.6 | 57630 | 30736 | 15368 | 19244 | 38420 | 75820 | 12027.5 | 0 | 0 | 402262.5
10 | בדיקות מסירה | 32130 | 14790 | 20420.4 | 57630 | 15368 | 12678.6 | 57630 | 30736 | 15368 | 19244 | 38420 | 37910 | 12027.5 | 0 | 0 | 364352.5
11 | בדיקות קבלה+הכנת חומרי הדרכה | 32130 | 14790 | 20420.4 | 57630 | 15368 | 12678.6 | 57630 | 30736 | 15368 | 19244 | 38420 | 0 | 12027.5 | 48110 | 0 | 374552.5
12 | הדרכות משתמשים | 32130 | 14790 | 20420.4 | 57630 | 15368 | 12678.6 | 57630 | 30736 | 15368 | 19244 | 0 | 0 | 12027.5 | 481100 | 0 | 769122.5
1 | אחריות- 1 + ליווי משתמשים | 21420 | 9860 | 0 | 7684 | 0 | 3842 | 7684 | 7684 | 7684 | 4811 | 3842 | 7582 | 0 | 0 | 240550 | 322643
2 | אחריות- 2 + ליווי משתמשים | 21420 | 9860 | 0 | 7684 | 0 | 3842 | 7684 | 7684 | 7684 | 4811 | 3842 | 7582 | 0 | 0 | 144330 | 226423
3 | אחריות- 3 + ליווי משתמשים | 21420 | 9860 | 0 | 7684 | 0 | 3842 | 7684 | 7684 | 7684 | 4811 | 3842 | 7582 | 0 | 0 | 96220 | 178313
4 | 4 | 0 | 4930 | 0 | 7684 | 0 | 3842 | 7684 | 7684 | 7684 | 4811 | 3842 | 7582 | 0 | 0 | 0 | 55743
5 | 5 | 0 | 4930 | 0 | 7684 | 0 | 3842 | 7684 | 7684 | 7684 | 4811 | 3842 | 7582 | 0 | 0 | 0 | 55743
6 | 6 | 0 | 4930 | 0 | 7684 | 0 | 3842 | 7684 | 7684 | 7684 | 4811 | 3842 | 7582 | 0 | 0 | 0 | 55743
7 | 7 | 0 | 4930 | 0 | 7684 | 0 | 3842 | 7684 | 7684 | 7684 | 4811 | 3842 | 7582 | 0 | 0 | 0 | 55743
8 | 8 | 0 | 4930 | 0 | 7684 | 0 | 3842 | 7684 | 7684 | 7684 | 4811 | 3842 | 7582 | 0 | 0 | 0 | 55743
9 | 9 | 0 | 4930 | 0 | 7684 | 0 | 3842 | 7684 | 7684 | 7684 | 4811 | 3842 | 7582 | 0 | 0 | 0 | 55743
10 | 10 | 0 | 4930 | 0 | 7684 | 0 | 3842 | 7684 | 7684 | 7684 | 4811 | 3842 | 7582 | 0 | 0 | 0 | 55743
11 | 11 | 0 | 4930 | 0 | 7684 | 0 | 3842 | 7684 | 7684 | 7684 | 4811 | 3842 | 7582 | 0 | 0 | 0 | 55743
12 | 12 | 0 | 4930 | 0 | 7684 | 0 | 3842 | 7684 | 7684 | 7684 | 4811 | 3842 | 7582 | 0 | 0 | 0 | 55743
| סה"כ עלות הפרויקט בש"ח | 406980 | 192270 | 318063.2 | 691560 | 184416 | 152143.2 | 691560 | 368832 | 184416 | 230928 | 268940 | 417010 | 144330 | 529210 | 481100 | 4780658.4
שעות |  | 1: 170

## רישוי
רישוי SAP לפרויקט
Item Level | Product ID | Description | כמות | מחיר יחידה | Sales Unit | סהכ עלות
1 | 8014852 | RISE with SAP S/4HANA Cloud, private edition | 180 | 1800 | 1 User | 324000
1 | 8014852 | SAP S/4HANA Cloud, Lite user | 80 | 700 | 1 User | 56000
2 | 8005804 | SAP Learning Hub | 1 | 2200 | 1 User | 2200
4 | 8008410 | SAP Integration Suite, basic edition | 2 | 16000 | 1 Tenant | 32000
5 | 8013624 | SAP Integration Suite, additional messages | 10 | 1720 | 10,000 Transactions | 17200
Total | [5 empty] | 431400
מחיר ריישוי SAP בשח |  |  |  | 1 יורו= | 4 | 1725600

## שירות ותחזוקת מערכת
מחירי תחזוקת רישוי תמיכה שרות ותמיכה
סעיף | עבור | עלות בש"ח ללא מע"מ | אחוז לשנה | עלת לשנה בש"ח | הערות
תחזוקת רישוי SAP לשנה | גרסאות עדכונים באגים | 1725600 | 23% | 396888 | 23% ממחיר הרישוי
תחזוקת יישום המערכת - תמיכה ושירות | ביצוע עדכוני גרסאות ושדרוגים | 717098.76 | 15% | 107564.814 | 15% ממחיר פרויקט הההקמה
מרכז תמיכה טלפוני מורחב 0800-2000 | מענה טלפוני תמיכה במשתמשים | 100000 | 12 | 1200000 | לעד 180 משתמשים 5 תומכים מרחוק - 100 אשח לחודש
בהק שעות לפיתוח ותוספת | הרחבות דוחות ממשקים חדשים | 1000 | 300 | 300000
סהכ תחזקות ושרות לשנה | הערכה |  |  | 2004452.814
עבור 5 שנים | 5 |  |  | 10022264.07

## תמחור כולל
עלות הפרויקט כולל תחזוקה ושירות ל - 5 שנים
TCO- Total Cost of Ownership
רכיב בפרויקט | עלות תפעולית בש"ח | אחוז סיכון | סיכון בש"ח | סהכ כולל סיכון | אחוז רווח תפעולי | רווח תפעולי בש"ח | סה"כ ללקוח ב-₪
הקמת הפרויקט כולל שנת אחריות | 4780658.4 | 20% | 956131.68 | 5736790.08 | 30% | 1721037.024 | 7457827.104
רישוי SAP | 1725600 | 0% | 0 | 1725600 | 10% | 172560 | 1898160
תחזוקת ושרות ל - 5 שנים | 10022264.07 | 5% | 501113.2035 | 10523377.2735 | 15% | 1578506.591 | 12101883.8645
סה"כ | 16528522.47 | 8.817% | 1457244.8835 | 17985767.3535 | 19.3% | 3472103.615 | 21457870.9685
|  | TCO |  | העלות הכוללת של הבעלות.
גישה מקובלת להערכת ולהשוואה של העלות האמיתית של פרויקט, מערכת או פתרון טכנולוגי, לאורך כל מחזור החיים שלו – ולא רק העלות הראשונית של הרכישה או ההשקעה
נועדה להשוות בין חלופות בצורה ריאלית ולא רק לפי מחיר הרכישה ולתת ביטוי לעלויות התחזוקה לתקופה של 5 שנים , אך יש גם השוואות ל 7 ו 10 שנים .
נועדה לחשב החזר השקעה (ROI) בצורה מדויקת.
נועד לתת להנהלה תובנות אודות ההשפעה התקציבית ארוכת הטווח של פתרון מסוים.

## מחירון בעלי תפקידים
עלות שעת עבודה לתוספות שינויים התאמות מעבר לתכולה המקורית
תפקיד | עלות לשעה לשינויים ותוספת | מחיר ללקוח כולל רווח | רווח נדרש | 30%
מנהל פרויקט | 315 | 409.5
מיישם | 226 | 293.8
מתכנת ABAP | 223 | 289.9
מדריך מטמיע | 105 | 136.5